## Planificador de proyectos
Proyecto: Portal de pagos de cursos
10/6/21 – 21/6/21 |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO
[6 empty] | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-06-13 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS
Evaluación de necesidades y objetivos institucionales | 1 | 1 |  |  | 50%
Acopio de información relevante | 1 | 1 |  |  | 0%
Procesamiento de información | 1 | 1 |  |  | 0%
DISEÑO DE FRONT END DE PLATAFORMA
Vista de instrucciones para el procedimiento de pagos | 1 | 2 |  |  | 0%
Vista de formulario para registro de inscripciones de los cursos | 1 | 2 |  |  | 0%
Vista administrador | 5 | 2 |  |  | 0%
BASE DE DATOS
Diseño Entidad-Relación | 7 | 1 |  |  | 0%
Creación de la base de datos (tablas) | 7 | 1 |  |  | 0%
DISEÑO DE BACKEND DE PLATAFORMA
Conexión de las vistas con la base de datos | 8 | 1 |  |  | 0%
Módulo CRUD para la vista administrador | 8 | 3 |  |  | 0%
Generación de archivos PDF con la información de las inscripciones | 12 | 2 |  |  | 0%
Generación de referencias bancarias con algoritmo | 12 | 2 |  |  | 0%
PRUEBAS DE EJECUCIÓN
Pruebas de entorno gráfico | 14 | 1 |  |  | 0%
Pruebas de inserción de registros en formulario de registro | 14 | 1 |  |  | 0%
Pruebas de pagos con referencias generadas | 14 | 1 |  |  | 0%
Correciones | 15 | 2 |  |  | 0%
3.125%